## backlog-scenario
id	nom de la tâche	priorité	mvp	en tant que	je souhaite	pour que je puisse	comment	après validation	prevoir	complexité	données
1	creation du compte utilisateur via mail	1-Indispensable	oui	nouvel utilisateur	créer un compte utilisateur par email	me connecter de facon / sécurisé à l'application	en cliquant sur creation de compte par email, / un ecran me permet de rentrer / mail, password puis de valider	je recois un mail pour valider / ma creation de compte / et l'application me renvoie sur / un ecran de connexion		1-faible	credentials du user
2	creation du compte utilisateur via gafa	2-moyenne	non	nouvel utilisateur	créer un compte utilisateur	me connecter de / facon sécurisé à l'application	je choisis de créer un compte / en cliquant sur l icone compte facebook / ou compte gmail / ou compte apple	si je suis déjà connecté / à un de ces comptes, / l'application s'ouvre sur l'ecran d'accueil / sinon je dois me connecter		1-faible	recuperation des comptes
3	connexion à l'application via mail	1-Indispensable	oui	utilisateur enregistré	me connecter à l'application / de facons sécurisée / par email	utiliser l'application	je rentre mes credentials / sur l'écran de connexion / et je valide	je suis dirigé vers / l'écran d'acceuil		1-faible	credentials du user
4	connexion à l'application via gafa	2-moyenne	non	utilisateur enregistré	me connecter à l'application / de facon sécurisé / par un de mes comptes GAFA	utiliser l'application	je rentre mes credentials / sur l'écran de connexion / et je valide ou je clique juste sur l'icone	je suis dirigé vers / l'écran d'acceuil		1-faible	recuperation des comptes
5	deconnexion à l'application	1-Indispensable	oui	utilisateur enregistré	me deconnecter de l'application		je clique sur deconnexion / dans paramètres	l'ecran de connexion / apparait		1-faible
6	suppression du compte	1-Indispensable	oui	utilisateur enregistré	supprimer mon compte		je clique sur suppresion de compte / dans paramètres	une 2 ème validation et un process de / suppression complete ou partielle (en accord avec le RGPD) / de données personnelles se met en place / est demandée	attention au RGPD	2-moyen	suppresion de toutes les données utilisateurs collectées sauf celles permettant d'ameliorer le modele IA si permis par le RGPD
7	editer mon profil v0	2-moyenne	non	utilisateur enregistré	renseigner mes principales / informations personnelles	pour les enregistrer en base	je rentre dans un ecran profil dans paramètres que je peux editer / prenom, nom, age, sexe, adresse, numero	retourne sur l'ecran d'accueil / apres enregistrement	proposer l'écran / et verifier que les informations collectées sont en ligne avec le RGPD / à la premier connexion	1-faible	nom / prenom / adresse / age / sexe / telephone, numero
8	editer mon profil v1	3-basse	non	utilisateur enregistré	renseigner mes informations personnelles / plus détaillées	pour les enregistrer en base / et aider l'IA	je peux ajouter à la V0 une photo de profil, une description écrite, la taille, le poids, les mensurations, les gouts musicaux, les passions, les styles vestimentaires	retourne sur l'ecran d'accueil / apres enregistrement	proposer des mots clés / pour certaines informations	2-moyen	photo de profil / taille, poids, mensurations, champs passions, un champs gouts musicaux, un champs style vestimentaires, / un champs description
9	soumettre une photo habillée v0	1-Indispensable	oui	utilisateur enregistré	soumettre une seule photo habillé / avec mes vetments préférés	pour feeder l'IA de reco	un ecran propose la prise de vue et la recherche de photo dans son telephone	la photo chargée va etre analysée / par le moteur IA qui va proposer / une liste de recommandation en retour	prevoir un how to / pour la photo	1-faible	une photo limitée en taille
10	soumettre plusieurs photos habillées v1	2-moyenne	non	utilisateur enregistré	soumettre plusieurs photos de moi habillé / avec mes vetments préférés	pour feeder l'IA de reco	la possibilité de faire plusieurs prise de vues / et/ou de charger plusieurs photos / est prise en compte	le moteur IA va analyser les / photos et proposer une liste de reco	prevoir un how to / pour les photos	1-faible	plusieurs photos limitées en taille / et en nombre à 5
11	etiqueter les photos v2	3-basse	non	utilisateur enregistré	etiqueter les photos avec des mots clés	afin d'aider l'IA en precision	editer des mots clés / sous les photos			2-moyen	prevoir un champs de style
12	effacer la photo v0	1-Indispensable	oui	utilisateur enregistré	supprimer la photo enregistrée		on peut cocher la photo à supprimer	on retourne sur l'ecran d'accueil / qui repropose une prise de vue ou un chargement de photo		1-faible
13	effacer plusieurs photos	2-moyenne	non	utilisateur enregistré	supprimer plusieurs photos		on coche le sphotos a supprimer	L'ia repropose une liste en s'aidant des phots restantes ou retourne sur la page d’accueil si toutes le sphotos ont été supprimées		1-faible
14	recevoir une liste 5 articles recommandés v0	1-Indispensable	oui	utilisateur enregistré	recevoir une liste d'articles recommandés	pour que je puisse selectionner / de nouveaux articles à acheter	ne renvoie que la liste des id des produits			3-elevée	accés à la base produit par le moteur IA / stockage des listes de reco par utilisateur si le moteur n'est pas assez rapide
15	recevoir une liste 5 articles recommandés v1	2-moyenne	non	utilisateur enregistré	recevoir une liste d'articles recommandés	pour que je puisse selectionner / de nouveaux articles à acheter	ne renvoie la liste des produits / proprement présentés avec des photos , le prix , et la possibilité de clicker dessus pour avoir un ecran description complet			3-elevée	accés à la base produit par le moteur IA, exctraction de données produit plus détaillés / stockage des listes de reco par utilisateur si le moteur n'est pas assez rapide
16	recevoir une liste / d'articles recommandés filtrés v2	3-basse	non	utilisateur enregistré	recevoir une liste d'articles recommandés / filtrée selon le type d'article que je recherche (pull, pantalon….) / et le style vestimentaire souhaité	pour que j'ai plus de chances de selectionner / de nouveaux articles à acheter	un ecran propose des suggestions de / mots clés pour filtrer les recommandations			3-elevée	accés à la base produit par le moteur IA, exctraction de données produit plus détaillés / stockage des listes de reco par utilisateur si le moteur n'est pas assez rapide
17	selectionner des articles / recommandés dans mon panier	3-basse	non	utilisateur enregistré	selectionner les articles	pour realiser mon panier	dans la description des articles, / je peux ajouter l'article à mon panier / en selectionnant la taille et la couleur	le panier est mise à jour		1-faible	accés a la base produit et stock
18	passer commande	3-basse	non	utilisateur enregistré	passer commande	pour recevoir mes articles	je valide mon panier , je mets / à jour mes adresses de livraison et / de facturation et je renseigne mon moyen de paiement	après validation du paiement , / le process de commande est lancé		2-moyen	informations bancaires, acces SI